Приложение № 1

к постановлению администрации Маргаритовского сельского поселения

№ 4 от 10.01.2022 г.

Отчет

о реализации муниципальной программы Маргаритовского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маргаритовском сельском поселении» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для совершенствования муниципального управления, повышение его эффективности, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей в рамках реализации муниципальной программы ««Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маргаритовском сельском поселении», утвержденной постановление администрации Маргаритовского сельского поселения от 21.11.2018 № 92/3 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- размещение информации о противодействии экстремизму и терроризму на информационных стендах;

- составление Актов комиссионного обследования состояния антитеррористической защищенности и техногенной безопасности социально значимых объектов;

- проведение рейдов, патрулирования добровольными народными дружинниками совместно представителями органов МВД;

- своевременное приведение в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов администрации Маргаритовского сельского поселения;

- ведется работа по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Маргаритовского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий целевых программ, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий и мероприятий целевых программ.

В рамках подпрограммы 1. «Профилактика экстремизма и терроризма», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено в полном объеме. Произведена закупка информационных листовок по противодействию терроризму и экстремизму.

Основное мероприятие 1.2. «Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы» выполнено в полном объеме. Составлены Акты комиссионного обследования состояния антитеррористической защищенности и техногенной безопасности социально значимых объектов.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение деятельности добровольных народных дружин». Выполнено в полном объеме. Совместно с представителями органов МВД проводятся рейды, патрулирование добровольными народными дружинниками при проведении культурно – массовых мероприятий.

В рамках подпрограммы 2. «Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Маргаритовском сельском поселении», предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Маргаритовского сельского поселения». Выполнено в полном объеме. Ведется своевременное приведение в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов администрации Маргаритовского сельского поселения;

Основное мероприятие 2.2. «Вопросы кадровой политики» выполнено в полном объеме. Присутствие муниципальных служащих в целях антикоррупционного просвещения, правового воспитания и популяризации этических стандартов поведения на совещаниях (видеоконференциях), проводимых Администрацией Азовского района совместно с Правительством Ростовской области;

Основное мероприятие 2.3. «Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Маргаритовского сельского поселения и их проектов». Выполнено в полном объеме. Ведется работа по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Маргаритовского сельского поселения;

Основное мероприятие 2.4. «Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Маргаритовского сельского поселения». Выполнено в полном объеме. Проведен анализ обращений граждан в данной сфере, вследствие которого подобных обращений не выявлено.

Основное мероприятие 2.5. «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Маргаритовского сельского поселения». Выполнено в полном объеме. Ведется наполнение разделов на сайте Администрации Маргаритовского сельского поселения.

В рамках подпрограммы 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения Выполнено в полном объеме. Проведение круглых столов совместно с образовательным учреждением, учреждением культуры на тему: «Наркотикам – нет! Да - здоровому образу жизни!».

Основное мероприятие 3.2. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Выполнено в полном объеме. На стендах и в общественных местах размещены памятки и листовки о противодействии наркотикам.

В рамках подпрограммы 4. «Гармонизация межнациональных отношений на территории Маргаритовского сельского поселения», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 4.1. **Гармонизации межнациональных отношений,** предупреждение межэтнических конфликтов. Выполнено в полном объеме. Проведены круглые столы совместно с образовательным учреждением, в целях гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения.

Сведения о выполнении основных мероприятий целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2021 году по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 4,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 4,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Маргаритовского сельского поселения «О бюджете Маргаритовского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» составил 4,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 4,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 4,0 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 11 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Маргаритовском сельском поселении» - плановое значение 30,2%, фактическое значение – 30,2%.

Показатель 1.1. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» - плановое значение 85,7, фактическое значение 85,7.

Показатель 1.2. «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии» - плановое значение – 1, фактическое значение - 0.

Показатель 3. «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» - плановое значение – 32,5%, фактическое значение – 32,7%.

Подпрограмма 1. «Профилактика экстремизма и терроризма».

Показатель 1.1 «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии» - плановое значение – 1, фактическое значение – 1.

Показатель 1.2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» - плановое значение – не более 5, фактическое значение 0.

Подпрограмма 2. «Противодействие коррупции».

Показатель 2.1 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Маргаритовском сельском поселении» - плановое значение – 30,2%, фактическое значение – 30,2%.

Показатель 2.2 «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» - плановое значение – согласно плану Правительства РО, фактическое значение – 1.

Показатель 2.3 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Маргаритовского сельского поселения» - плановое значение – 43,2%, фактическое значение – 43,2%.

Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

Показатель 3.1 «Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 1 тыс. населения» - плановое значение – 1, фактическое значение – 1.

Показатель 3.2 «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» - плановое значение – 32,5 %, фактическое значение – 32,7%.

Подпрограмма 4. «Гармонизация межнациональных отношений на территории Маргаритовского сельского поселения».

Показатель 4.1 «Отсутствие межэтнических конфликтов» - плановое значение – 0, фактическое значение – 0.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 3 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 11:11=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 11:11=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 11:11=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4,0 тыс. рублей/4,0 тыс. рублей = 1.

3. Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

4/4=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом является удовлетворительным.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маргаритовском сельском поселении» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| [Подпрограмма](file:///C:\Users\1\AppData\Local\Temp\постановлениепоутверждениюпрограммыправонарушения-4.doc#Par1141) I. «Профилактика экстремизма и терроризма» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1  Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Маргаритовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Произведена закупка информационных листовок по противодействию терроризму и экстремизму | |  |
|  | Основное мероприятие 1.2  Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Маргаритовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Составлены Акты комиссионного обследования состояния антитеррористической защищенности и техногенной безопасности социально значимых объектов | |  |
|  | Основное мероприятие 1.3  Основное мероприятие 1.3. обеспечение деятельности добровольных народных дружин | Администрация Маргаритовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Совместно с представителями органов МВД проводятся рейды, патрулирование добровольными народными дружинниками при проведении культурно – массовых мероприятий | |  |
| [Подпрограмма](file:///C:\Users\1\AppData\Local\Temp\постановлениепоутверждениюпрограммыправонарушения-4.doc#Par879) II. «Противодействие коррупции» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Маргаритовского сельского поселения | Администрация Маргаритовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Маргаритовского сельского поселения по противодействию коррупции | Ведется своевременное приведение в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов администрации Маргаритовского сельского поселения | |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Вопросы кадровой политики | Администрация Маргаритовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Маргаритовского сельского поселения по противодействию коррупции | Присутствие муниципальных служащих в целях антикоррупционного просвещения, правового воспитания и популяризации этических стандартов поведения на совещаниях (видеоконференциях), проводимых Администрацией Азовского района совместно с Правительством Ростовской области | |  |
|  | Основное мероприятие 2.3.  Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Маргаритовского сельского поселения и их проектов | Администрация Маргаритовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | Ведется работа по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Маргаритовского сельского поселения | |  |
|  | Основное мероприятие 2.4.  Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Маргаритовского сельского поселения | Администрация Маргаритовского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Снижение показателей про­явления коррупции в Маргаритовском сельском поселении и увеличение показателей информационной от­крытости дея­тельности ор­ганов местного само­управления Маргаритовского сельского поселения | Проведен анализ обращений граждан в данной сфере, вследствие которого подобных обращений не выявлено | |  |
|  | Основное мероприятие 2.5.  Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Маргаритовского сельского поселения |  | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Формирование эффективной политики на территории Маргаритовского сельского поселения по противодействию коррупции | Ведется наполнение разделов на сайте Администрации Маргаритовского сельского поселения | |  |
| [Подпрограмма](file:///C:\Users\1\AppData\Local\Temp\постановлениепоутверждениюпрограммыправонарушения-4.doc#Par2052) III. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1.  Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Администрация Маргаритовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Проведение круглых столов совместно с образовательным учреждением на тему: «Наркотикам – нет! Да- здоровому образу жизни!» |  | |
|  | Основное мероприятие 3.2.  Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Маргаритовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | На стендах и в общественных местах размещены памятки и листовки о противодействии наркотикам |  | |
| Подпрограмма IV. «Гармонизация межнациональных отношений на территории Маргаритовского сельского поселения» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 4.1.  Гармонизации межнациональных отношений**,** предупреждение межэтнических конфликтов | Администрация Маргаритовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Проведены круглые столы совместно с образовательным учреждением, учреждением культуры в целях гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения |  | |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маргаритовском сельском поселении» за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия  <4> | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.)  <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1 | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1 | всего [<3>](#Par1127) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1. 2 | всего [<3>](#Par1127) | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1. 3 | всего [<3>](#Par1127) | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| [Подпрограмма](file:///C:\Users\1\AppData\Local\Temp\постановлениепоутверждениюпрограммыправонарушения-4.doc#Par879) II. «Противодействие коррупции» | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 | всего [<3>](#Par1127) | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 2.2 | всего | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 2.3 | всего [<3>](#Par1127) | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 2.4 | всего | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 | всего [<3>](#Par1127) | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| [Подпрограмма](file:///C:\Users\1\AppData\Local\Temp\постановлениепоутверждениюпрограммыправонарушения-4.doc#Par2052) III. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | |
| Основное мероприятие 3.1 | всего | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 3.2 | всего [<3>](#Par1127) | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма IV. «Гармонизация межнациональных отношений на территории Маргаритовского сельского поселения» | | | | |
| Основное мероприятие 4.1 | всего | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Включается в приложение при наличии средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов  
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маргаритовском сельском поселении» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2020 год | 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Маргаритовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Маргаритовском сельском поселении | проценты | 30,7 | 30,2 | 30,2 |  |
| 2 | Показатель 2.  Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | проценты | 1 | 1 | 0 |  |
| 3 | Показатель 3.  Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | проценты | 31,8 | 32,5 | 32,7 |  |
| Подпрограмма 1. «Профилактика экстремизма и терроризма» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.1  Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | количество | 1 | 1 | 0 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2  Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | проценты | не более 5 | не более 5 | не более 5 |  |
| Подпрограмма 2. «Противодействие коррупции» | | | | | | |
|  | Показатель 2.1  Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Маргаритовском сельском поселении | проценты | 30,7 | 30,2 | 30,2 |  |
|  | Показатель 2.2  Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Показатель 2.3  Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Маргаритовского сельского поселения | проценты | 42,7 | 43,2 | 43,2 |  |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | | |
|  | Показатель 3.1  Число лиц, больных наркоманией,  в расчете на 2 тыс. населения | человек | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Показатель 3.2  Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | проценты | 31,8 | 32,5 | 32,7 |  |
| Подпрограмма 4. «Гармонизация межнациональных отношений на территории Маргаритовского сельского поселения» | | | | | | |
|  | Показатель 4.1  Отсутствие межэтнических конфликтов | количество | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.