Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Маргаритовского сельского поселения

«Развитие культурыМаргаритовского

сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Администрация Маргаритовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры МБУК СДК с.Порт-Катон | Администрация Маргаритовского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Проведение различных мероприятий по обеспечению досуга населения | Проведено 1030различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения в онлайн режиме(рождественскиевстречи, масленица, день защитника отечества, 8 марта, 1 мая, ДеньПобеды, день защиты детей, день семьи, любви и верности, день работников культуры, день села, день знаний, день молодежи, празднование нового года) | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Маргаритовского сельского поселения

«Развитие культуры

Маргаритовского сельского поселения»

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программыза 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных  (тыс. руб.) | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культурыМаргаритовского сельского поселения» | всего | 4366,8 | 4366,8 | 4366,8 |
| областной бюджет | 0 | 0 | ,0 |
| бюджет района |  |  |  |
| бюджет поселения | 4366,8 | 4366 ,8 | 4366,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры» | всего | 4366,8 | 4366,8 | 4366,8 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района |  |  |  |
| бюджет поселения | 4366,8 | 4366,8 | 4366,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры МБУК СДК с.Порт-Катон | всего | 4366,8 | 4366,8 | 4366,8 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района |  |  |  |
| бюджет поселения | 4366,8 | 4366,8 | 4366,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

Маргаритовского сельского поселения

«Развитие культурыМаргаритовского

сельского поселения» за 2021год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2020 год | 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культурыМаргаритовского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры | процент | +0,3 | +0,3 | +0,3 | - |
| 2 | Повышение уровня удовлетворенности жителей Маргаритовского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | процент | 91,0 | 91,0 | 91,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | |
| 1.1. | Прирост количества посещений учреждений культуры, культурных мероприятий | процент | +0,3 | +0,3 | +0,3 | - |
| 1.2. | Увеличение числа участников клубных формирований | процент | +0,3 | +0,3 | +0,3 | - |