**ПРОЕКТ**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

 **«МАРГАРИТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАРГАРИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« \_\_ » \_\_\_\_\_\_ 202\_ г. № \_\_\_ с.Маргаритово

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Маргаритовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Маргаритовском сельском поселении»

за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Маргаритовского сельского поселения от 22.10.2018г. № 93 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маргаритовского сельского поселения», распоряжением Администрации Маргаритовского сельского поселения от 15.10.2018г. №13 ОД «Об утверждении Перечня муниципальной программ Маргаритовского сельского поселения», Администрация Маргаритовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Маргаритовском сельском поселении» за 2021 год, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Маргаритовского сельского поселения www.маргаритовское.рф.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маргаритовского

сельского поселения А.В. Гончаров

Приложение

к постановлению администрации

Маргаритовского сельского поселения

от \_\_.\_\_.202\_ № \_\_\_

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Маргаритовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Маргаритовском сельском поселении» за 2021 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год.**

Муниципальная программа «Развитие культуры Маргаритовского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Маргаритовского сельского поселения № 104 от 23.10.2018г.

В целях создания благоприятных условий для дальнейшего развития физической культуры и спорта в Маргаритовском сельском поселении в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Маргаритовском сельском поселении» ответственным исполнителем в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которого были достигнуты следующие результаты:

1. Спортивные сооружения и спортивный инвентарь, имеющийся в сельском поселении позволяют жителям всех возрастов заниматься спортом. Жителям предоставлена возможность заниматься в секциях по волейболу, баскетболу, футболу и настольному теннису.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий.**

Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками, основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Маргаритовском сельском поселении» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Расходы на физическую культуру и массовые мероприятия» выполнено в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия были приобретены ценные призы, кубки, грамоты и медали, что способствовало совершенствованию физического воспитания жителей сельского поселения и системы прведения физкультурных и спортивных мероприятий.

Основное мероприятие 1.2 «Пропаганда физической культуры и спорта, как важнейшей составляющей здорового образа жизни», выполнено в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия повысилась эффективность пропаганды физической культуры и спорта в Маргаритовском сельском поселении, что способствовало увеличению количества населения, вовлеченного в спортивные мероприятия, а также увеличилась доля населения Маргаритовского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Фактором, влияющим на ход реализации муниципальной программы в 2021году явился запрет проведения массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2021году составил 38,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет -0,0 тыс. рублей;

областной бюджет- 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет- 38,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники- 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Маргаритовского сельского поселения от 28.12.2020г. №120 «О бюджете Маргаритовского сельского поселения Азовского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» составил 38,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью- 38,0 тыс. рублей в том числе по источникам:

федеральный бюджет -0,0 тыс. рублей;

областной бюджет- 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет- 38,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники- 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 18,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет -0,0 тыс. рублей;

областной бюджет- 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет- 38,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники- 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

**за 2021 год**

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Муниципальной программой предусмотрено достижение 4 показателей (индикаторов).

- Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры;

- Повышение уровня удовлетворенности жителей Маргаритовского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

По 1 показателю фактические значение соответствуют плановому.

Показатель 1. «Количество населения, вовлеченного в спортивные мероприятия» плановое значение- 255 человек, фактическое значение -255 человек.

Показатель.2. «Доля граждан Маргаритовского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» - плановое значение- 5,1%, фактическое значение- 5,1%..

Показатель 3. «Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся», плановое значение- 17,8%, фактическое значение-17,8%.

 Показатель 4. «Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Маргаритовского сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Маргаритовского сельского поселения»», плановое значение- 30,4%, фактическое значение- 30,4%.

Информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) Программы и подпрограммы отражены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

 Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году оценивается на основании следующих критериев:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (**Эп**).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2021 год установлено, что из 4 целевых показателей все достигли своих плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1. – 1;

целевого показателя 2. – 1;

целевого показателя 3. – 1;

целевого показателя 4. – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы **Эо** равна: 4:4= 1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования **СРом** составила: 1:1=1 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Маргаритовского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения **СРм** равна: 1:1=1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения **ССуз** = 18,0:18,0 = 1;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения **Эис** равна: 1:1=1

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

**УРпр** = 1\*0,5+1\*0,3+1\*0,2=1.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

С учетом данных результатов в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Маргаритовском сельском поселении» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Маргаритовского сельского поселения от 29.12.2021г. № 102 утвержден план реализации муниципальной программы Маргаритовского сельского поселения «Развитие культуры Маргаритовского сельского поселения» на 2022 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Маргаритовского сельского поселения от 27.12.2021г. №15 «О бюджете Маргаритовского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2022-2024 годы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

 Маргаритовского сельского поселения

 «Развитие физической культуры и спорта

в Маргаритовском сельском поселении»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Маргаритовском сельском поселении» | Администрация Маргаритовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1. Расходы на физкультурные и массовые мероприятия | Администрация Маргаритовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни населения; приобретение ценных призов, кубков и медалей |  Приобрели ценные подарки, кубки, инвентарь, грамоты и медали для проведения спортивных мероприятий, участие в розыгрыше футбольных кубков Азовского района и Маргаритовского сельского поселения | - |
| 3 | Основное мероприятие 2 «Пропаганда физической культуры и спорта, как важнейших составляющих здорового образа жизни» | Администрация Маргаритовского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2030 | Повышение эффективности и пропаганды физической культуры и спорта в Маргаритовском сельском поселении | Увеличилась численности населения, вовлеченного в спортивные мероприятия и доля жителей Маргаритовского сельского поселения, систематически занимающегося физической кульурой и спортом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

 муниципальной программы

Маргаритовского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта в

Маргаритовском сельском поселении»

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Развитие физической культуры и спорта в Маргаритовском сельском поселении» | всего  | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1  | «Развитие физической культуры и спорта в Маргаритовском сельском поселении» | всего  | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | «Расходы на физкультурные и массовые мероприятия» | всего  | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | «Пропаганда физической культуры и спорта, как важнейшей составляющей здорового образа жизни» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

 Маргаритовского сельского поселения

 «Развитие физической культуры и спорта в Маргаритовском

сельском поселении» за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2020 год | 2021 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмм 1 «Развитие физической культуры и спорта в Маргаритовском сельском поселении» |
| 1. | Численность населения Маргаритовского сельского поселения, вовлеченного в спортивные мероприятия | человек | 255 | 255 | 255 | - |
| 2 | Доля граждан Маргаритовского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности | процент | 5,1 | 5,1 | 5,1 |  |
| 3. | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | процент | 17,8 | 17,8 | 17,8 | - |
| 4. | Доля физкультурно-спортивных мероприятий учащихся, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий Маргаритовского сельского поселения, в общем к5оличестве мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Маргаритовского сельского поселения | процент | 30,4 | 30,4 | 30,4 | - |